## 红城乡专项分包工程量清单表）
监利市农作物秸秆综合利用示范项目(一期)
(红城乡荷花村)单项施工特征及承包单价价目表
序号 | 工作内容 | 项目特征(含计算规则） | 单位 | 暂定工程量 | 含税综合单价（元） | 单项金额合计(元) | 备注
1 | 人工基槽清底 | 辅助机械开挖后，基槽底未达到开挖深度和边角未开挖到位的区域基坑土基人工清理。 | M2 | 154.48 |  |  | 工具自备，
2 | 基础垫层混凝土浇筑 | 1、施工范围:承台独立基础、条形基础垫层，厚度依据设计要求执行，完成面标高按设计要求落实 | M2 | 130.97 |  |  | 除混凝土甲供外木模、丝杆、振捣设备、养护毯、小型工具、养护水管、抽水泵等乙方自备。
2、施工内容；土基平整、支边模(另计)、湿水、砼浇筑、振捣、面层收平、养护膜覆盖(劳务提供覆盖薄膜)，去膜洒水保养。
2.计价方式；以完成实际面积乘以甲乙双方确认单价计算(以下类同)。
3、合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4、计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。实。
3 | 承台、短柱、基础梁 | 1、施工范围:承台基础、短柱、基础梁、圈梁、压顶梁 | M³ | 61.98 |  |  | 除混凝土甲供外木模、丝杆、振捣设备、养护毯、小型工具、养护水管、抽水泵等乙方自备。
2、施工内容；湿水润模、砼浇筑、振捣、面层收平、养护膜覆盖(劳务提供覆盖薄膜)，去膜洒水保养。
2.计价方式；以完成实际面积乘以甲乙双方确认单价计算(以下类同)。
3、合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4、计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。实。
4 |  | 1.施工范围；园区内全部地面砼垫层浇筑,建筑地面砼、楼面砼、屋面砼、室外散水浇筑。 | M2 | 1004.97 |  |  | 除混凝土甲供外钢木模、丝杆、振捣设备、养护毯、小型工具、养护水管、抽水泵等乙方自备。
2.施工内容；土基清理、平整(如有碎石铺垫另计)、支边模、湿水润模、砼浇筑、振捣、面层收平、养护膜覆盖(劳务提供覆盖薄膜)，去膜洒水保养。
| 场内各类砼面层浇筑及建筑内楼地面板面、散水 | 3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4.计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
5 | 建筑范围砌体 | 1、施工范围；建筑范围内砌体砌筑（以实际完成工程量计量）。 | M3 | 136.86 |  |  | 甲方提供砖块、水泥、砂及其它材料，工具乙方自备。
2、施工内容；材料场内转运、砂浆拌制、砌筑、拉结筋铺设(如设计图有)、保养、场地清理。
3、合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4、计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
6 | 钢筋施工 | 1. 施工范围；场内及建筑结构用钢筋制作安装 | T |  |  |  | 甲方提供钢筋、机械连接套筒。其他材料、工具乙方自备
|  | 2. 施工内容；钢筋调直、切断、弯曲成型、接长，安装、绑扎(扎丝乙方自备)。 |  | 4.914
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4.计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
7 | 木模制作安装 | 1. 施工范围；红线范围内及建筑结构木模制作安装（含木模、木枋、丝杆、步步紧拉钩等材料，施工含支撑架搭设，按实际施工展开面积据实结算）。 | M2 | 461.34 |  |  | 乙方自备全部周转材料、消耗材料及设备、工具
2. 施工内容；设计施工图内全部基础垫层、基础、梁、柱支模
2.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
3.计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
8 | 建筑室外墙体抹灰 | 1. 施工范围；建筑及其他墙体内外抹灰。 | M2 | 586.07 |  |  | 甲供水泥、砂；防裂网及其它材料，乙方自备设备、机械、工具。
2. 施工内容；打点、充筋、满布防裂网、抹灰、内抹灰含脚手架搭设。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
4. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
9 | 建筑室内墙体抹灰 | 2. 施工范围；建筑及其他墙体内外抹灰。 | M2 | 550.55 |  |  | 甲供水泥、砂；防裂网及其它材料，乙方自备设备、机械、工具。
3. 施工内容；打点、充筋、满布防裂网、抹灰、内抹灰含脚手架搭设。
4.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
5. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
9 | 脚手架 | 1. 施工范围；建筑体内外脚手架搭设 | M² | 859.9 |  |  | 含材料转运，搭设，拆卸，布设安全防护网
2. 施工内容；双排脚手架，外架需挂设防护密网，钢管、卡具、连接件、垫块设置。
3.合格标准：甲方、业主、监理、安全主管部门等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
4. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可
10 | 室内地板砖铺装 | 1. 施工范围；建筑内部地面地板砖铺装 | M² | 890.31 |  |  | 甲方提供水泥、砂、0.2厚塑料薄膜、20厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板、Ø3＠50钢丝网、地板砖、细石混凝土等材料，乙方配备相应的作业工具及机械设备。
2. 施工内容；干铺无纺聚酯纤维布或0.2厚塑料膜保护，铺20厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，干铺无纺聚酯纤维布或0.2后塑料膜保护，40厚C20细石混凝土、内配Ø3＠50钢丝网片，素水泥浆结合层涂刷一遍，20厚1:4干硬性水泥砂浆铺平，8-10厚地板砖铺贴，水泥浆勾缝。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
4. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
11 | 整体施工未列入项(技术工) | 1. 施工范围；施工范围内不能计量和单价的施工内容及项目部安排出施工现场的其他施工内容。 | 工日 | 35 |  |  | 该项必须经乙方实际投入用工当天申报，经现场施工员依据施工实际使用当天签定用工单，过期将不予确认。
2.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
3.计量标准：完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
12 | 整体施工未列入项(普工) | 2. 施工范围；施工范围内不能计量和单价的施工内容及项目部安排出施工现场的其他施工内容。 | 工日 | 35 |  |  | 该项必须经乙方实际投入用工当天申报，经现场施工员依据施工实际使用当天签定用工单，过期将不予确认。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
4.计量标准：完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
合计
备注:砂、碎石、水泥、混凝土、钢筋、钢丝网、砌块砖、地板砖、挖土机械、压实机械、土方工程由甲方负责。

## 汪桥劳务分包工程量清单表）
监利市农作物秸秆综合利用示范项目(一期)
(汪桥镇干南村)单项施工特征及承包单价价目表
序号 | 工作内容 | 项目特征(含计算规则） | 单位 | 暂定工程量 | 含税综合单价（元） | 单项金额合计(元) | 备注
1 | 人工基槽清底 | 辅助机械开挖后，基槽底未达到开挖深度和边角未开挖到位的区域基坑土基人工清理。 | M2 | 198.89 |  |  | 工具自备，
2 | 基础垫层混凝土浇筑 | 1、施工范围:承台独立基础、条形基础垫层，厚度依据设计要求执行，完成面标高按设计要求落实 | M2 | 198.89 |  |  | 除混凝土甲供外木模、丝杆、振捣设备、养护毯、小型工具、养护水管、抽水泵等乙方自备。
2、施工内容；土基平整、支边模(另计)、湿水、砼浇筑、振捣、面层收平、养护膜覆盖(劳务提供覆盖薄膜)，去膜洒水保养。
2.计价方式；以完成实际面积乘以甲乙双方确认单价计算(以下类同)。
3、合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4、计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。实。
3 | 承台、短柱、基础梁 | 1、施工范围:承台基础、短柱、基础梁、圈梁、压顶梁 | M³ | 94.495 |  |  | 除混凝土甲供外木模、丝杆、振捣设备、养护毯、小型工具、养护水管、抽水泵等乙方自备。
2、施工内容；湿水润模、砼浇筑、振捣、面层收平、养护膜覆盖(劳务提供覆盖薄膜)，去膜洒水保养。
2.计价方式；以完成实际面积乘以甲乙双方确认单价计算(以下类同)。
3、合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4、计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。实。
4 |  | 1.施工范围；园区内全部地面砼垫层浇筑,建筑地面砼、楼面砼、屋面砼、室外散水浇筑。 | M2 | 2059.92 |  |  | 除混凝土甲供外钢木模、丝杆、振捣设备、养护毯、小型工具、养护水管、抽水泵等乙方自备。
2.施工内容；土基清理、平整(如有碎石铺垫另计)、支边模、湿水润模、砼浇筑、振捣、面层收平、养护膜覆盖(劳务提供覆盖薄膜)，去膜洒水保养。
| 场内各类砼面层浇筑及建筑内楼地面板面、散水 | 3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4.计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
4 | 建筑范围砌体 | 1、施工范围；建筑范围内砌体砌筑（以实际完成工程量计量）。 2、施工内容；材料场内转运、砂浆拌制、砌筑、拉结筋铺设(如设计图有)、保养、场地清理。 3、合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求； 4、计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。 | M3 | 75 |  |  | 甲方提供砖块、水泥、砂及其它材料，工具乙方自备。
5 | 钢筋施工 | 1. 施工范围；场内及建筑结构用钢筋制作安装 | T |  |  |  | 甲方提供钢筋、机械连接套筒。其他材料、工具乙方自备
|  | 2. 施工内容；钢筋调直、切断、弯曲成型、接长，安装、绑扎(扎丝乙方自备)。 |  | 10.22
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4.计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
6 | 木模制作安装 | 1. 施工范围；红线范围内及建筑结构木模制作安装（含木模、木枋、丝杆、步步紧拉钩等材料，施工含支撑架搭设，按实际施工展开面积据实结算）。 | M2 | 440.23 |  |  | 乙方自备全部周转材料、消耗材料及设备、工具
2. 施工内容；设计施工图内全部基础垫层、基础、梁、柱支模
2.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
3.计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
7 | 建筑室外墙体抹灰 | 1. 施工范围；建筑及其他墙体内外抹灰。 | M2 | 313.88 |  |  | 甲供水泥、砂；防裂网及其它材料，乙方自备设备、机械、工具。
2. 施工内容；打点、充筋、满布防裂网、抹灰、内抹灰含脚手架搭设。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
4. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
8 | 建筑室内墙体抹灰 | 2. 施工范围；建筑及其他墙体内外抹灰。 | M2 | 309.88 |  |  | 甲供水泥、砂；防裂网及其它材料，乙方自备设备、机械、工具。
3. 施工内容；打点、充筋、满布防裂网、抹灰、内抹灰含脚手架搭设。
4.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
5. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
9 | 室内地板砖铺装 | 1. 施工范围；建筑内部地面地板砖铺装 | M² | 1867.46 |  |  | 甲方提供水泥、砂、0.2厚塑料薄膜、20厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板、Ø3＠50钢丝网、地板砖、细石混凝土等材料，乙方配备相应的作业工具及机械设备。
2. 施工内容；干铺无纺聚酯纤维布或0.2厚塑料膜保护，铺20厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，干铺无纺聚酯纤维布或0.2后塑料膜保护，40厚C20细石混凝土、内配Ø3＠50钢丝网片，素水泥浆结合层涂刷一遍，20厚1:4干硬性水泥砂浆铺平，8-10厚地板砖铺贴，水泥浆勾缝。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
4. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
11 | 整体施工未列入项(技术工) | 1. 施工范围；施工范围内不能计量和单价的施工内容及项目部安排出施工现场的其他施工内容。 | 工日 | 60 |  |  | 该项必须经乙方实际投入用工当天申报，经现场施工员依据施工实际使用当天签定用工单，过期将不予确认。
2.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
3.计量标准：完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
12 | 整体施工未列入项(普工) | 1. 施工范围；施工范围内不能计量和单价的施工内容及项目部安排出施工现场的其他施工内容。 | 工日 | 60 |  |  | 该项必须经乙方实际投入用工当天申报，经现场施工员依据施工实际使用当天签定用工单，过期将不予确认。
2.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
3.计量标准：完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
合计
备注:砂、碎石、水泥、混凝土、钢筋、钢丝网、砌块砖、地板砖、挖土机械、压实机械、土方工程由甲方负责。

## 周老嘴劳务分包工程量清单
监利市农作物秸秆综合利用示范项目(一期)
(周老嘴镇红轮社区)单项施工特征及承包单价价目表
序号 | 工作内容 | 项目特征(含计算规则） | 单位 | 暂定工程量 | 含税综合单价（元） | 单项金额合计(元) | 备注
1 | 人工基槽清底 | 辅助机械开挖后，基槽底未达到开挖深度和边角未开挖到位的区域基坑土基人工清理。 | M2 | 230.84 |  |  | 工具自备，
2 | 基础垫层混凝土浇筑 | 1、施工范围:承台独立基础、条形基础垫层，厚度依据设计要求执行，完成面标高按设计要求落实 | M2 | 230.84 |  |  | 除混凝土甲供外木模、丝杆、振捣设备、养护毯、小型工具、养护水管、抽水泵等乙方自备。
2、施工内容；土基平整、支边模(另计)、湿水、砼浇筑、振捣、面层收平、养护膜覆盖(劳务提供覆盖薄膜)，去膜洒水保养。
2.计价方式；以完成实际面积乘以甲乙双方确认单价计算(以下类同)。
3、合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4、计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。实。
3 | 承台、短柱、基础梁 | 1、施工范围:承台基础、短柱、基础梁、圈梁、压顶梁 | M³ | 79.37 |  |  | 除混凝土甲供外木模、丝杆、振捣设备、养护毯、小型工具、养护水管、抽水泵等乙方自备。
2、施工内容；湿水润模、砼浇筑、振捣、面层收平、养护膜覆盖(劳务提供覆盖薄膜)，去膜洒水保养。
2.计价方式；以完成实际面积乘以甲乙双方确认单价计算(以下类同)。
3、合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4、计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。实。
4 | 场内各类砼面层浇筑及建筑内楼地面板面、散水 | 1.施工范围；园区内全部地面砼垫层浇筑,建筑地面砼、楼面砼、屋面砼、室外散水浇筑。 | M2 | 1314.77 |  |  | 除混凝土甲供外钢木模、丝杆、振捣设备、养护毯、小型工具、养护水管、抽水泵等乙方自备。
2.施工内容；土基清理、平整(如有碎石铺垫另计)、支边模、湿水润模、砼浇筑、振捣、面层收平、养护膜覆盖(劳务提供覆盖薄膜)，去膜洒水保养。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4.计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
5 | 建筑范围砌体 | 1、施工范围；建筑范围内砌体砌筑（以实际完成工程量计量）。 | M3 | 57 |  |  | 甲方提供砖块、水泥、砂及其它材料，工具乙方自备。
2、施工内容；材料场内转运、砂浆拌制、砌筑、拉结筋铺设(如设计图有)、保养、场地清理。
3、合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4、计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
6 | 钢筋施工 | 1. 施工范围；场内及建筑结构用钢筋制作安装 | T | 6.798 |  |  | 甲方提供钢筋、机械连接套筒。其他材料、工具乙方自备
2. 施工内容；钢筋调直、切断、弯曲成型、接长，安装、绑扎(扎丝乙方自备)。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求；
4.计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
7 | 木模制作安装 | 1. 施工范围；红线范围内及建筑结构木模制作安装（含木模、木枋、丝杆、步步紧拉钩等材料，施工含支撑架搭设，按实际施工展开面积据实结算）。 | M2 | 352.13 |  |  | 乙方自备全部周转材料、消耗材料及设备、工具
2. 施工内容；设计施工图内全部基础垫层、基础、梁、柱支模
2.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
3.计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
8 | 建筑室外墙体抹灰 | 1. 施工范围；建筑及其他墙体内外抹灰。 | M2 | 241.88 |  |  | 甲供水泥、砂；防裂网及其它材料，乙方自备设备、机械、工具。
2. 施工内容；打点、充筋、满布防裂网、抹灰、内抹灰含脚手架搭设。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
4. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
9 | 建筑室内墙体抹灰 | 2. 施工范围；建筑及其他墙体内外抹灰。 3. 施工内容；打点、充筋、满布防裂网、抹灰、内抹灰含脚手架搭设。 4.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求 5. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。 | M2 | 237.88 |  |  | 甲供水泥、砂；防裂网及其它材料，乙方自备设备、机械、工具。
10 | 室内地板砖铺装 | 1. 施工范围；建筑内部地面地板砖铺装 | M² | 1159.42 |  |  | 甲方提供水泥、砂、0.2厚塑料薄膜、20厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板、Ø3＠50钢丝网、地板砖、细石混凝土等材料，乙方配备相应的作业工具及机械设备。
2. 施工内容；干铺无纺聚酯纤维布或0.2厚塑料膜保护，铺20厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，干铺无纺聚酯纤维布或0.2后塑料膜保护，40厚C20细石混凝土、内配Ø3＠50钢丝网片，素水泥浆结合层涂刷一遍，20厚1:4干硬性水泥砂浆铺平，8-10厚地板砖铺贴，水泥浆勾缝。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
4. 计量标准：以施工设计图确定的工程量，完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
11 | 整体施工未列入项(技术工) | 1. 施工范围；施工范围内不能计量和单价的施工内容及项目部安排出施工现场的其他施工内容。 | 工日 | 40 |  |  | 该项必须经乙方实际投入用工当天申报，经现场施工员依据施工实际使用当天签定用工单，过期将不予确认。
2.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
3.计量标准：完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
12 | 整体施工未列入项(普工) | 2. 施工范围；施工范围内不能计量和单价的施工内容及项目部安排出施工现场的其他施工内容。 | 工日 | 40 |  |  | 该项必须经乙方实际投入用工当天申报，经现场施工员依据施工实际使用当天签定用工单，过期将不予确认。
3.合格标准：甲方、业主、监理等单位验收合格， 符合相关验收规范、图纸要求
4.计量标准：完成合格标准工程量计量（经甲乙方双确定的工程量且业主、监理单位认可的工程量）、超出施工设计图之外的工程量依据实际完成的工程量经甲乙双方确认后，经业主及监理单位认可后予以计量。
合计
备注:砂、碎石、水泥、混凝土、钢筋、钢丝网、砌块砖、地板砖、挖土机械、压实机械、土方工程由甲方负责。